## Свод по годам
Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах
№ этапа | Год | Наименование работ | Расчетная начальная (максимальная) цена контракта, руб., в том числе НДС 22% | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом снижения по решению заказчика, руб. в том числе НДС 22% | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом рекомендаций ГБУ "Аналитический центр", руб. в том числе НДС 22%
| Всего, в т.ч. по годам: |  | 143864502.59 | 143864502.27 | 143864502.27
1 | 2026 | Работы по модернизации информационных систем и ресурсов | 21622306.28 | 21622306.1 | 21622306.1
2 | 2027 | Работы по модернизации информационных систем и ресурсов | 43201620.86 | 43201620.86 | 43201620.86
3 | 2028 | Работы по модернизации информационных систем и ресурсов | 21997367.09 | 21997366.95 | 21997366.95
4 |  | Работы по модернизации информационных систем и ресурсов
5 | 2026 | Сопровождение информационных систем и ресурсов | 57043.2 | 57043.2 | 57043.2
6 | 2026 | Сопровождение информационных систем и ресурсов | 2261271.56 | 2261271.56 | 2261271.56
| 2027 | Сопровождение информационных систем и ресурсов | 28785384.4 | 28785384.4 | 28785384.4
| 2028 | Сопровождение информационных систем и ресурсов | 25939509.2 | 25939509.2 | 25939509.2

## Свод по этапам
Приложение № 2 к Протоколу начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) - СВОД
Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах
№ | Состав работ |  | Метод НМЦК |  | НМЦК (с НДС 22%), руб. | НДС 22%, руб. | Стоимость работ с НДС 22% в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2027,2028 год, руб. | Процент финансирования
1 | Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах |  | Сметный метод расчет произведен в соответствии с совместным распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.02.2018 № 64-16-89/18/3-р и совместным распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21.09.2023 № ДПР-Р-18/23/64-16-504/23 | 1 этап | 21622306.1 | 3899104.38 | 21622306.1 | 15.03%
|  |  |  | 2 этап | 43201620.86 | 7790456.22 | 43201620.86 | 30.03%
|  |  |  | 3 этап | 10274199.29 | 1852724.46 | 10274199.29 | 7.142%
|  |  |  | 4 этап | 11723167.66 | 2114013.84 | 11723167.66 | 8.149%
|  |  |  | Итого | 86821293.91 | 15656298.9 | 86821293.91 | 60.35%
2 |  |  | Сметный метод расчет произведен в соответствии с совместным распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы от 06.11.2019 г.№ 64-16-568/19/17-Р «Об утверждении Порядка расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы» | Организация эксплуатационных служб | 57043.2 | 10286.48 | 57043.2 | 0.03965%
|  |  |  | Поддержка пользователей | 18795737.16 | 3389395.23 | 18795737.16 | 13.06%
|  |  |  | Прикладное администрирование | 27819972.72 | 5016716.39 | 27819972.72 | 19.34%
|  |  |  | Системное администрирование | 10370455.28 | 1870082.1 | 10370455.28 | 7.208%
|  |  |  | Итого | 57043208.36 | 10286480.2 | 57043208.36 | 39.65%
[6 empty] | ИТОГО: | 143864502.27 | 100%
[6 empty] | НДС 22%: | 25942779.1
Консультант по закупкам отдела реализации информационно-аналитического обеспечения Д.В. Путро Начальник Управления по информационно-аналитическому обеспечению А.В. Козыч

## Свод
Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах
№ п/п | Наименование работ | Расчетная начальная (максимальная) цена контракта, руб., в том числе НДС 22% | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом снижения по решению заказчика, руб. в том числе НДС 22% | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом рекомендаций ГБУ "Аналитический центр", руб. в том числе НДС 22%
1 | Работы по модернизации информационных систем и ресурсов | 86821294.23 | 86821293.91 | 86821293.91
2 | Сопровождение информационных систем и ресурсов | 57043208.36 | 57043208.36 | 57043208.36
| Итого | 143864502.59 | 143864502.27 | 143864502.27
Расчетная начальная (максимальная) цена контракта на "Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис авторизации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах", составляет 143 864 502 (Cто сорок три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот два) рубля 59 копеек, в том числе НДС 22%.
С учетом снижения по решению Заказчика в целях экономии бюджетных средств на основании полученного коммерческого предложения НМЦК принимается в размере 143 864 502 (Cто сорок три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот два) рубля 27 копеек, в том числе НДС 22%, начальная (максимальная) цена контракта на "Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис авторизации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах" принята равной 143 864 502 (Cто сорок три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот два) рубля 27 копеек, в том числе НДС 22%.
С учетом положительного экспертного заключения ГБУ "Аналитический центр" от 18.08.2026 № 1003-5-1-3-180826 начальная (максимальная) цена контракта на "Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис авторизации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах" принята равной 143 864 502 (Cто сорок три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот два) рубля 27 копеек, в том числе НДС 22%.

## Функции
№ п/п | Наименование выполняемых работ /подсистем ИС | Количество функций обработки информации (Фi) | [7 empty] | Проверка
|  | Внутренние логические файлы Ф1 | Внешние интерфейсные файлы Ф2 | Внешние входные элементы Ф3 | Внешние выходные элементы и обработка информации Ф4 | Внешние запросы Ф5 | Развитие функций хранения информации и интеграций Ф6 | Развитие функций ввода-вывода информации Ф7 | Функции повышения удобства использования Ф8
| Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 36 | 0 | 0 | 65
1 | Подсистема идентификации и предоставления доступа | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 32
3.2.1.1.1 | Предоставление механизмов делегированной аутентификации пользователей для ИС Концессия через ЕСИП по протоколу OAuth 2.0 / OIDC — адаптация существующих механизмов аутентификации для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.2 | Предоставление механизмов делегированной аутентификации пользователей для ИС Мои совещания через ЕСИП по протоколу OAuth 2.0 / OIDC — адаптация существующих механизмов аутентификации для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.3 | Предоставление механизмов делегированной аутентификации пользователей для ИС СДО через ЕСИП по протоколу OAuth 2.0 / OIDC — адаптация существующих механизмов аутентификации для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.4 | Предоставление механизмов делегированной аутентификации пользователей для АИС Москва.Река через ЕСИП по протоколу OAuth 2.0 / OIDC — адаптация существующих механизмов аутентификации для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.5 | Предоставление механизмов делегированной аутентификации пользователей для ИАС ИАС МПС через ЕСИП по протоколу OAuth 2.0 / OIDC — адаптация существующих механизмов аутентификации для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.6 | Предоставление функции управления профилями и учетными записями пользователей для внешней системы Концессия на базе единой учетной записи ЕСИП | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.7 | Предоставление функции управления профилями и учетными записями пользователей для внешней системы Мои совещания на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.8 | Предоставление функции управления профилями и учетными записями пользователей для внешней системы СДО на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.9 | Предоставление функции управления профилями и учетными записями пользователей для внешней АИС Москва.Река на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.10 | Предоставление функции управления профилями и учетными записями пользователей для внешней ИАС МПС на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.11 | Управление доступами пользователей к системе Концессия на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.12 | Управление доступами пользователей к системе Мои совещания на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.13 | Управление доступами пользователей к системе СДО на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.14 | Управление доступами пользователей к АИС Москва.Река на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.15 | Управление доступами пользователей к ИАС МПС на базе единой учетной записи ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.16 | Управление сессиями пользователей внешней системы Концессия через выпуск, проверку и отзыв токенов доступа, включая использование токенов обновления для продления сессий и принудительное завершение сессий администратором через ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.17 | Управление сессиями пользователей внешней системы Мои совещания через выпуск, проверку и отзыв токенов доступа, включая использование токенов обновления для продления сессий и принудительное завершение сессий администратором через ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.18 | Управление сессиями пользователей внешней системы СДО через выпуск, проверку и отзыв токенов доступа, включая использование токенов обновления для продления сессий и принудительное завершение сессий администратором через ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.19 | Управление сессиями пользователей внешней АИС Москва.Река через выпуск, проверку и отзыв токенов доступа, включая использование токенов обновления для продления сессий и принудительное завершение сессий администратором через ЕСИП — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.20 | Управление сессиями пользователей внешней ИАС МПС через выпуск, проверку и отзыв токенов доступа, включая использование токенов обновления для продления сессий и принудительное завершение сессий администратором через ЕСИП | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.21 | Передача во внешнюю систему Концессия атрибутов пользователей из ЕСИП и сведений о правах доступа пользователей ЕСИП в этой системе — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.22 | Передача во внешнюю систему Мои совещания атрибутов пользователей из ЕСИП и сведений о правах доступа пользователей ЕСИП в этой системе — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.23 | Передача во внешнюю систему СДО атрибутов пользователей из ЕСИП и сведений о правах доступа пользователей ЕСИП в этой системе — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.24 | Передача во внешнюю АИС Москва.Река атрибутов пользователей из ЕСИП и сведений о правах доступа пользователей ЕСИП в этой системе — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.25 | Передача во внешнюю ИАС МПС атрибутов пользователей из ЕСИП и сведений о правах доступа пользователей ЕСИП в этой системе — адаптация существующих механизмов для интеграции новой системы. | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.1.26 | Выпуск аутентификаторов пользователей в виде TOTP — реализация управляющей логики процесса | 1 | [7 empty] | 1
3.2.1.1.27 | Привязка TOTP к учетной записи ЕСИП с помощью QR-кодов, для использования с совместимыми приложениями для генерации TOTP — формирование QR-кода и отображение пользователю на экране |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.1.28 | Проверка наличия привязки TOTP пользователя в сценарии аутентификации — реализация управляющей логики процесса |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3.2.1.1.29 | Подтверждение аутентификации с помощью TOTP в качестве второго фактора при входе пользователя в защищаемые приложения с учетной записью ЕСИП — реализация управляющей логики процесса |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3.2.1.1.30 | Ограничение количества неверных попыток ввода TOTP — подсчёт неверных попыток с сохранением счётчика в БД |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3.2.1.1.31 | Временная блокировка учетной записи при достижении лимита попыток ввода TOTP с сохранением блокировки в БД ЕСИП |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.1.32 | Удаление (сброс, замена) ранее выпущенных аутентификаторов TOTP с сохранением в БД ЕСИП |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | Подсистема контекстной авторизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
3.2.1.2.1 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа для поддержки новой интегрируемой системы Концессия | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.2 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа для поддержки новой интегрируемой системы Мои совещания | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.3 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа для поддержки новой интегрируемой системы СДО | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.4 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа для поддержки новой интегрируемой системы АИС Москва.Река | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.5 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа для поддержки новой интегрируемой системы ИАС МПС | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.6 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа, разрешающей вход пользователя в личный кабинет с учетной записью ЕСИП без проверки второго фактора аутентификации до момента подключения им второго фактора | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.7 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа, разрешающей или запрещающей вход пользователя в личный кабинет независимо от наличия подключенного TOTP при прохождении им идентификации посредством СУДИР («войти через СУДИР») | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.8 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа, запрещающей вход в защищаемые приложения с учетной записью ЕСИП без прохождения проверки TOTP | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.9 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа, разрешающей вход в защищаемые приложения с учетной записью ЕСИП без прохождения проверки TOTP | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.10 | Принятие решения о доступе пользователя к ресурсу на основе правил (политик) — приращение функции путем создания политики доступа, разрешающей или запрещающей вход пользователя в защищаемые приложения независимо от наличия подключенного TOTP - при прохождении им идентификации посредством СУДИР («войти через СУДИР») | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3.2.1.2.11 | создание политики доступа, разрешающей вход в защищаемые приложения с учетной записью ЕСИП без создания политики доступа, разрешающей или запрещающей вход пользователя в защищаемые приложения независимо от наличия подключенного TOTP - при прохождении им идентификации посредством СУДИР («войти через СУДИР»). | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3 | Подсистема хранения и управления данными | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
3.2.1.3.1 | Хранение в БД ЕСИП настроек второго фактора, выставленных пользователем |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3.2.1.3.2 | Хранение в БД ЕСИП выпущенных аутентификаторов TOTP пользователя |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.3.3 | Перенос существующих пользователей системы Концессия из файла с созданием или обновлением пользователей и назначением прав доступа — чтение, преобразование и загрузка данных в ЕСИП |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.3.4 | Перенос существующих пользователей системы Мои совещания из файла с созданием или обновлением пользователей и назначением прав доступа — чтение, преобразование и загрузка данных в ЕСИП |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.3.5 | Перенос существующих пользователей системы СДО из файла с созданием или обновлением пользователей и назначением прав доступа — чтение, преобразование и загрузка данных в ЕСИП |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.3.6 | Перенос существующих пользователей АИС Москва.Река из файла с созданием или обновлением пользователей и назначением прав доступа — чтение, преобразование и загрузка данных в ЕСИП |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.3.7 | Перенос существующих пользователей ИАС МПС из файла с созданием или обновлением пользователей и назначением прав доступа — чтение, преобразование и загрузка данных в ЕСИП |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4 | Подсистема безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.2.1.4.1 | Создание и внедрение в Систему алгоритмов генерации и защиты TOTP, которые следуют требованиям стандарта RFC 6238. | 1 | [7 empty] | 1
5 | Подсистема интеграции | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3.2.1.5.1 | Предоставление защищенного API для выставления настройки второго фактора аутентификации со стороны пользователя — получение внешних запросов из браузера с последующей обработкой и сохранением в БД |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.5.2 | Предоставление защищенного API для управления привязкой TOTP со стороны пользователя — получение внешних запросов из браузера с последующей обработкой и сохранением в БД |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.5.3 | Предоставление защищенного API для сброса настройки второго фактора администратором — получение внешних запросов из браузера с последующей обработкой и сохранением в БД |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6 | Подсистема отображения данных | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3.2.1.6.1 | Отображение привязки TOTP к учетной записи в интерфейсе администратора информационной безопасности — реализация элементов ГПИ для отображения данных без модификации |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.6.2 | Отображение отключения второго фактора TOTP в интерфейсе администратора информационной безопасности — реализация управляющего элемента ГПИ для отключения второго фактора TOTP |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
7 | Подсистема протоколирования | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3.2.1.7.1 | Регистрации событий при управлении TOTP — реализация формирования и сохранения событий в БД |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.2.1.7.2 | Регистрации событий при аутентификации с проверкой TOTP — реализация формирования и сохранения событий в БД |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Подсистема самообслуживания | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7
3.2.1.8.1 | Создание механизма "Личный кабинет пользователя" в виде отдельного SPA-приложения; | 1 | [7 empty] | 1
3.2.1.8.2 | Отображение навигации пользователя в личный кабинет для установки TOTP при начале (возобновлении) пользования учетной записью ЕСИП; |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3.2.1.8.3 | Вход в личный кабинет в рамках сессии единого входа ЕСИП; |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3.2.1.8.4 | Получение статуса подключения второго фактора аутентификации пользователем; |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3.2.1.8.5 | Отображение переключения настроек второго фактора пользователем; |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3.2.1.8.6 | Самостоятельное подключение пользователем второго фактора в виде TOTP; |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3.2.1.8.7 | Отображение QR-кода при подключении TOTP для считывания совместимым приложением для генерации TOTP. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## Трудоемкость
Выполнение работ по модернизации __
№ | Наименование выполняемых работ /модулей ИС | Количество функций обработки информации (Фi) | [8 empty] | Количество функциональных точек (ФТi) | [8 empty] | Способ реализации (уровень языка разработки) | К-нт преобраз. ФТ в БТ | Базовые трудозатраты | Коэффициенты трудоемкости | [8 empty] | КППК | Общие расчетные трудозатраты, чел.-мес. | Процент от общих расчетных трудозатрат
|  | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | Ф5 | Ф6 | Ф7 | Ф8 | ИТОГО | ФТ1 | ФТ2 | ФТ3 | ФТ4 | ФТ5 | ФТ6 | ФТ7 | ФТ8 | ИТОГО |  |  |  | МТ1 | МТ2 | МТ3 | МТ4 | МТ5 | МТ6 | МТ7 | МТ8
| Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 36 | 0 | 0 | 65 | 33 | 0 | 15 | 80 | 28 | 144 | 0 | 0 | 300 |  |  | 157.63 | [10 empty] | 158.096 | 100%
1 | Подсистема идентификации и предоставления доступа | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 15 | 12 | 100 | 0 | 0 | 138 | язык высокого уровня | 0.255 | 26.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999 | 1 | 26.154 | 16.54%
2 | Подсистема контекстной авторизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | язык высокого уровня | 0.255 | 8.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999 | 1 | 8.931 | 5.65%
3 | Подсистема хранения и управления данными | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | язык высокого уровня | 0.255 | 7.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999 | 1 | 7.203 | 4.56%
4 | Подсистема безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | язык высокого уровня | 0.255 | 2.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999 | 1 | 2.428 | 1.54%
5 | Подсистема интеграции | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | язык высокого уровня | 0.255 | 3.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999 | 1 | 3.247 | 2.05%
6 | Подсистема отображения данных | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | язык высокого уровня | 0.255 | 2.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999 | 1 | 2.218 | 1.4%
7 | Подсистема протоколирования | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | язык высокого уровня | 0.255 | 2.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999 | 1 | 2.218 | 1.4%
8 | Подсистема самообслуживания | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | язык высокого уровня | 0.255 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1 | 7.828 | 4.95%
9 | Прочие доработки (по заявкам) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | язык высокого уровня | 0.255 | 97.58 | [8 empty] | 0 | 0 | 97.869 | 61.91%
100%
| Количество детализированных задач | 8 | [31 empty] | 30.34%
| Количество прочих задач | 13
∏▒〖МТ〗_𝑖

## Расчет развития
Приложение № 2 к Протоколу начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), начальной цены единицы товара, работы, услуги
Определение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах
Расчет стоимости единицы трудозатрат
№ п/п | Среднемесячная заработная плата по данным Мосстата, руб.* | К-нт рентабельности | К-нт доли з/п в себесто-имости | Стоимость единицы трудозатрат (чел-мес.), руб.
1 | 274521.1 | 1.05 | 0.67 | 430219.63
Расчет стоимости выполненения работ по разработке ИС (разбивка трудозатрах по этапам - годам финансирования)
№ п/п | Стоимость единицы трудозатрат (чел-мес.), руб. | общие расчетные трудозатраты, чел.-месяцев | 40.095
1 | 430219.63 | 158.096 | 78.499
| ИТОГО: | 158.096 | 18.45
|  |  | 21.052 | 39.502
Год | Коэффициент, учитывающий инфляцию в i-й год финансирования | Доля от общих расчетных трудозатрат в i-й год финансирования, % | Стоимость выполнения работ по разработке информационной системы по годам, (руб.) без НДС | Стоимость выполнения работ по разработке информационной системы по годам, (руб.) с НДС |  |  | Стоимость выполнения работ по разработке информационной системы по годам, (руб.) с НДС 22% (с учетом цены за единицу)
2026 | 1.0275 | 25.36% | 17723201.87 | 21622306.28 | 549142.79 | 539276.87 | 21622306.1 | 24.9% | 21622306.1
2027 | 1.0486 | 49.65% | 35411164.64 | 43201620.86 | 549137.86 | 550346.13 | 43201620.86 | 49.76% | 43201620.86
2028 | 1.0608 | 24.99% | 18030628.76 | 21997367.09 | 549254.25 | 556867.17 | 21997366.95 | 25.34% | 21997366.95
|  |  | 71164995.27 | 86821294.23 |  |  | 86821293.91 | #REF! | 10274199.29
[8 empty] | #REF! | 11723167.66
Консультант по закупкам отдела реализации информационно-аналитического обеспечения Д.В. Путро Начальник Управления по информационно-аналитическому обеспечению А.В. Козыч | [7 empty] | #REF!

## Коэффициенты
Коэффициенты трудоемкости
№ | Наименование выполняемых работ /модулей ИС | МТ1 | МТ2 | МТ3 | МТ4 | МТ5 | МТ6 | МТ7 | МТ8
|  | Коэффициенты трудоемкости МТ1: по ИС в целом; Коэффициенты трудоемкости МТ4: отдельно по каждой из подсистем ИС | Итого
1 | Подсистема идентификации и предоставления доступа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999
2 | Подсистема контекстной авторизации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999
3 | Подсистема хранения и управления данными | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999
4 | Подсистема безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999
5 | Подсистема интеграции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999
6 | Подсистема отображения данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999
7 | Подсистема протоколирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.999
8 | Подсистема самообслуживания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 1.03
1. Коэффициент трудоемкости «Требуемая надежность информационной системы» (МТ1)
Коэффициент определяется по ИС в целом
| Тип разрабатываемой ИС | Коэффициенты трудоемкости МТ1: отраслевая ИС; Коэффициенты трудоемкости МТ2: общегородская ИС; Коэффициенты трудоемкости МТ3: критичная ИС
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ1) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 0.9; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 1.15
2. Коэффициент трудоемкости «Среда разработки» (МТ2)
Коэффициент определяется по ИС в целом
| Значение отношения кол-во объектов предметной области/размер ИС | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 2 среды; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 3 среды; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 4 среды
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ2) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 0.93; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 1.07
3. Коэффициент трудоемкости «Интеграции с внешними системами» (МТ3)
Коэффициент определяется по ИС в целом
| Количество интеграций | Коэффициенты трудоемкости МТ1: менее 10; Коэффициенты трудоемкости МТ2: от 10 до 20; Коэффициенты трудоемкости МТ3: свыше 20
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ3) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 0.95; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 1.05
4. Коэффициент трудоемкости «Сложность информационной системы» (МТ4)
Коэффициент определяется отдельно по каждой из подсистем ИС
| Класс разрабатываемой ИС | Коэффициенты трудоемкости МТ1: информационно-поисковая (реестр, регистр и др.); Коэффициенты трудоемкости МТ2: обеспечения деятельности ОИВ, портал, прочая; Коэффициенты трудоемкости МТ3: информационно-аналитическая, управляющая
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ4) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 0.85; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 1.15
5. Коэффициент трудоемкости «Размещение компонент на мобильных устройствах» (МТ5)
Коэффициент определяется отдельно по каждой из подсистем ИС
| Использование системой мобильных устройств | Коэффициенты трудоемкости МТ1: не; Коэффициенты трудоемкости МТ2: предусматривается
предусматривается
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ5) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1.07
6. Коэффициент трудоемкости «Частота обновления платформы» (МТ6)
Коэффициент определяется отдельно по каждой из подсистем ИС
| Выход обновления ОС либо СУБД | Коэффициенты трудоемкости МТ1: реже чем 1 раз в 12 месяцев; Коэффициенты трудоемкости МТ2: от 1 раза в 12 месяцев до 1 раза в 6 месяцев; Коэффициенты трудоемкости МТ3: чаще чем 1 раз в 6 месяцев
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ6) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 0.87; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 1.15
7. Коэффициент трудоемкости «Новизна информационной системы» (МТ7)
Коэффициент определяется отдельно по каждой из подсистем ИС
| Характер выполняемых работ | Коэффициенты трудоемкости МТ1: развитие и/или модернизация подсистем действующей ИС; Коэффициенты трудоемкости МТ2: создание новых подсистем действующей ИС; Коэффициенты трудоемкости МТ3: создание новой ИС
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ7) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 0.97; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 1.04
8. Коэффициент трудоемкости «Сложность аналитической деятельности и проектирования» (МТ8)
Коэффициент определяется отдельно по каждой из подсистем ИС
| Сложность аналитической деятельности и проектирования | Коэффициенты трудоемкости МТ1: Не требуется; Коэффициенты трудоемкости МТ2: Наличие модели архитектуры (или новая подсистема); Коэффициенты трудоемкости МТ3: Отсутствие модели архитектуры
| Значение коэффициента трудоемкости (МТ8) | Коэффициенты трудоемкости МТ1: 1; Коэффициенты трудоемкости МТ2: 1.03; Коэффициенты трудоемкости МТ3: 1.05
∏▒〖МТ〗_𝑖

## Показатели для расчета НМЦК
КТ | Вид КТ | Параметры КТ | Значение КТ
МТ1 | Тип разрабатываемой ИС (Коэффициент определяется по ИС в целом) | Общегородская ИС | 1
э
МТ2 | Значение отношения кол-во объектов предметной области/размер ИС (Коэффициент определяется по ИС в целом) | 3 среды (среда разработки, среда тестирования, среда промышленной эксплуатации) | 1
МТ3 | Количество интеграций (Коэффициент определяется по ИС в целом) |  | 1
Интеграции с внешними системами: |  | Входящий/Исходящий
1 | Кадровая система ГКУ ЦОДД | Входящий/Исходящий
2 | Служба Каталогов ГКУ ЦОДД | Входящий/Исходящий
3 | СМКСС | Входящий/Исходящий
4 | СУДИР | Входящий/Исходящий
5 | ЕПС | Исходящий
6 | Проинфраструктура | Входящий/Исходящий
7 | Мобильное приложение Проинфраструктура | Входящий/Исходящий
8 | ИС ИСО ИТС | Входящий/Исходящий
9 | ДТМ | Входящий/Исходящий
10 | Экокарта | Входящий/Исходящий
11 | СДО | Входящий/Исходящий (планируется)
12 | Мои совещания | Входящий/Исходящий (планируется)
13 | АИС Москва.Река | Входящий/Исходящий (планируется)
14 | Концессия | Входящий/Исходящий (планируется)
15 | ИАС МПС | Входящий/Исходящий (планируется)
МТ4 | Класс разрабатываемой ИС
| информационно-поисковая (реестр, регистр и др.) |  | 0.85
| обеспечения деятельности ОИВ, портал, прочая | Подсистема идентификации и предоставления доступа Подсистема безопасности Подсистема хранения и управления данными Подсистема интеграции Подсистема отображения данных Подсистема протоколирования Подсистема централизованного управления учетными записями Подсистема контекстной авторизации Подсистема предоставления доступа к рабочим местам Подсистема самообслуживания | 1
| информационно-аналитическая, управляющая |  | 1.15
МТ5 | Использование системой мобильных устройств
| не предусматривается | Подсистема идентификации и предоставления доступа Подсистема безопасности Подсистема хранения и управления данными Подсистема интеграции Подсистема отображения данных Подсистема протоколирования Подсистема централизованного управления учетными записями Подсистема контекстной авторизации Подсистема предоставления доступа к рабочим местам Подсистема самообслуживания | 1
| предусматривается |  | 1.07
МТ6 | Выход обновления ОС либо СУБД
| реже чем 1 раз в 12 месяцев |  | 0.87
| от 1 раза в 12 месяцев до 1 раза в 6 месяцев | Подсистема идентификации и предоставления доступа Подсистема безопасности Подсистема хранения и управления данными Подсистема интеграции Подсистема отображения данных Подсистема протоколирования Подсистема централизованного управления учетными записями Подсистема контекстной авторизации Подсистема предоставления доступа к рабочим местам Подсистема самообслуживания | 1
| чаще чем 1 раз в 6 месяцев |  | 1.15
МТ7 | Характер выполняемых работ
| развитие и/или модернизация подсистем действующей ИС | Подсистема идентификации и предоставления доступа Подсистема безопасности Подсистема хранения и управления данными Подсистема интеграции Подсистема отображения данных Подсистема протоколирования Подсистема централизованного управления учетными записями Подсистема контекстной авторизации Подсистема предоставления доступа к рабочим местам | 0.97
| создание новых подсистем действующей ИС | Подсистема самообслуживания | 1
| создание новой ИС |  | 1.04
МТ8 | Сложность аналитической деятельности и проектирования
| Не требуется |  | 1
| Наличие модели архитектуры (или новая подсистема) | Подсистема идентификации и предоставления доступа Подсистема безопасности Подсистема хранения и управления данными Подсистема интеграции Подсистема отображения данных Подсистема протоколирования Подсистема централизованного управления учетными записями Подсистема контекстной авторизации Подсистема предоставления доступа к рабочим местам Подсистема самообслуживания | 1.03
| Отсутствие модели архитектуры |  | 1.05

## 2.Свод сопровод
Приложение № 2 к Протоколу начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), начальной цены единицы товара, работы, услуги
Определение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах
№ пп | Наименование услуг | кол-во, усл. ед | НМЦК (расчётная), руб., в том числе НДС 22% | Доля в стоимости услуг, %: |  | НМЦК (расчётная) за единицу, руб., в том числе НДС 22% | Итог НМЦК (расчётная), руб., в том числе НДС 22%
|  |  |  | всего | с подготовительным этапом
1 | Стоимость поддержки пользователей ИСиР, Vпп | 1 | 18818554.44 | 32.99% | 32.95% | 18795737.15 | 18795737.16
2 | Стоимость прикладного администрирования ИСиР, Vпа | 1 | 27837085.68 | 48.8% | 48.77% | 27819972.72 | 27819972.72
3 | Стоимость системного администрирования ИСиР, Vса | 1 | 10387568.24 | 18.21% | 18.18% | 10370455.28 | 10370455.28
4 | Стоимость адаптационного сопровождения, Vам | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Стоимость подготовительного этапа | 1 | 0 | 0% | 0.1% | 57043.2 | 57043.2 | Проверка
Итого |  |  | 57043208.36 | 100% | 100% |  | 57043208.36 | TRUE
НДС 22% |  |  | 10286480.2 |  |  |  | 10286480.2 | TRUE
Год | Начальная (максимальная) цена контракта (расчётная), руб., в том числе НДС 22%
2026 | 2318314.76
2027 | 28785384.4
2028 | 25939509.2
Итог | 57043208.36 | TRUE
Консультант по закупкам отдела реализации информационно-аналитического обеспечения Д.В. Путро Начальник Управления по информационно-аналитическому обеспечению А.В. Козыч

## 2.Расчет_сопровод
Приложение № 2 к Протоколу начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), начальной цены единицы товара, работы, услуги
Определение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) Наименование Закупки
Выполнение работ по модернизации информационной системы единый сервис идентификации пользователей (ИС ЕСИП) и поддержание ее работоспособности в 2026-2028 годах
|  |  | Исходные данные для расчетов из Паспортов информационных систем | [10 empty] | Коэффициенты функциональной сложности ИСиР |  | Коэффициенты SLA |  |  | Трудоемкость работ (услуг), чел.-дней | [5 empty] | Стоимость эксплуатации ИС, руб.
№№ | Заказчик | Наименование ИСиР | Количество пользователей ИСиР |  | Эффективное количество процессорных ядер ИСиР, Np | Количество процессорных ядер аппаратных серверов, используемых ИСиР, с учетом контуров Na | Согласованные уровни фукнкциональной сложности |  | Согласованные уровни сервиса |  |  |  |  | поддержка пользователей, Кfпп | прикладное администрирование, Кfпа | поддержка пользователей, Кslaпп | администри-рование, Kslaa | сопровождение и техническая поддержка аппаратного обеспечения, Кslaао | Трудоемкость по поддержке пользователей ИСиР, Hпп | Трудоемкость по прикладному администрированию ИСиР, Hпа | Трудоемкость по системному администрированию ИСиР, Hса | Согласованный лимит трудоемкости по адаптационному сопровождению ИСиР, Hам | Трудоемкость по сопровождению аппаратного обеспечения ИСиР, Hсо | Трудоемкость по технической поддержке аппаратного обеспечения ИСиР, Hтп | Стоимость поддержки пользователей ИСиР, Vпп | Стоимость прикладного администрирования ИСиР, Vпа | Стоимость системного администрирования ИСиР, Vса | Стоимость адаптационного сопровождения, Vам | Стоимость сопровождения аппаратного обеспечения ИСиР, Vсо | Стоимость технической поддержки аппаратного обеспечения ИСиР, Vтп | Согласованный лимит услуг по поддержке аппаратного обеспечения ИСиР производителем Vва | Согласованный лимит услуг по поддержке программного обеспечения ИСиР производителем Vвп | Всего
|  |  | Госслужащие и работники госучреждений, Nk | Физические лица и работники коммерческих организаций, Nk |  |  | прикладной FП | системной FС | режим поддержка пользователей Kslaс | режим техническое сопровождение Kslaи | режим сопровождение и техническая поддержка АО Kslaп | временные параметры Kslaв | уровень доступности Kslaд
1 | ГКУ ЦОДД | ИС ЕСИП | 5500 | 115 | 34 | 0 | 2.092 | 2.266 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.051 | 1.135 | 1.438 | 1.653 | 1.15 | 739.79 | 1094.2 | 408.26 | 0 | 0 | 0 | 19444832.71 | 28760237.29 | 10730811.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58935881.99
[21 empty] | max на 365 дней | 209 |  |  | 32.99% | 48.8% | 18.22% | 0%
[18 empty] | Итого на срок осн этапа, дней, чел/дней: |  |  | 718 | 0
[22 empty] | Год | Коэффициент, учитывающий инфляцию в i-й год финансирования | Планируемый период эксплуатации в i-й год финансирования, дней | Стоимость оказания услуг по поддержке пользователей, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по прикладному администрированию ИСиР, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по системному администрированию ИСиР, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по адаптационному сопровождению ИСиР, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по сопровождению аппаратного обеспечения ИСиР, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по технической поддержке аппаратного обеспечения ИСиР, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по поддержке аппаратного обеспечения ИСиР производителем, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по поддержке программного обеспечения ИСиР производителем, (руб.) с НДС | Стоимость оказания услуг по эксплуатации информационной системы по годам, (руб.) с НДС
[22 empty] | 2026 | 1.0275 | 30 | 1642156.08 | 2428861.14 | 906239.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977256.34
[22 empty] | 2027 | 1.0486 | 365 | 20389851.58 | 30157984.82 | 11252329.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800165.85
[22 empty] | 2028 | 1.0678 | 323 | 18374003.11 | 27176407.08 | 10139864.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55690274.89
[22 empty] | Итоговая стоимость услуг |  | 718 | 40406010.77 | 59763253.04 | 22298433.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122467697.08 | #REF! | #REF!
[24 empty] | 725 | [6 empty] | Подготовительный этап |  | 122467.7
[25 empty] | 32.99% | 48.8% | 18.22% | 0% |  |  | С учетом снижения по решению Заказчика |  | 54000000
[32 empty] | НДС | 9737704.92
[32 empty] | на 365 дней | 27451253.48
[29 empty] | Стоимость поддержки пользователей | Стоимость прикладного администрирования | Стоимость системного администрирования | Стоимость адаптационного сопровождения и модернизации | Итого стоимость эксплуатации в год, (руб)
[27 empty] | 718 | дней по НМЦК | 18818554.44 | 27837085.68 | 10387568.24 | 0 | 57043208.36
[27 empty] | НДС 22% |  | 3393509.81 | 5019802.34 | 1873168.05 | 0 | 10286480.2
[27 empty] | % от общего объема |  | 32.99% | 48.8% | 18.21% | 0% | 100%
[29 empty] | Год | Коэффициент, учитывающий инфляцию в i-й год финансирования | Планируемый период эксплуатации в i-й год финансирования, дней | Стоимость оказания услуг по эксплуатации информационной системы по годам, (руб.) с НДС
[29 empty] | 2026 | 1.0275 | 30 | 2318314.76
[29 empty] | 2027 | 1.0486 | 365 | 28785384.4
[29 empty] | 2028 | 1.0678 | 323 | 25939509.2
718
[29 empty] | Стоимость подготовительного этапа (7 дней - 0,10%), руб.: |  |  | 57043.2
[29 empty] | Стоимость услуг основного этапа |  |  | 56986165.16
[29 empty] | С учетом коэффициентов инфляции и снижения по решению Заказчика |  |  | 57043208.36
[29 empty] | НДС |  |  | 10286480.2
Руководствуясь принципом эффективности расходования бюджетных средств, на основании статьи 12 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и п.1.13 Распоряжения Правительства Москвы от 16.05.2014 N 242-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги», начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная сметным методом, снижена по решению Заказчика и составляет: 57 043 208 (Пятьдесят семь миллионов сорок три тысячи двести восемь) рублей 36 копеек, в том числе НДС 22% - 10 286 480 (Десять миллионовдвести двести восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 20 копеек.
Консультант по закупкам отдела реализации информационно-аналитического обеспечения Д.В. Путро Начальник Управления по информационно-аналитическому обеспечению А.В. Козыч

## 2.Коэф_и_показатели
Коэффициенты Порядка расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы (далее - Порядок)
№№ | Коэффициенты Порядка | Обозначение в Методике | Значение
1. | Коэффициенты связи: | aпп | 11.13
|  | aпа | 22.54
|  | aса | 0.855
|  | bса | 318
|  | aсо | 1.429
|  | bсо | 0.431
|  | aтп | 0.796
|  | bтп | 0.413
2. | Коэффициенты масштаба: | bпп | 0.438
|  | cпп | 1.048
|  | bпа | 0.372
|  | cпа | 1.39
|  | cса | 0.943
|  | cсо | 0.943
|  | cтп | 0.943
3. | Коэффициенты связи для расчета коэффициентов функциональной сложности ИС: | dпп | 0.589
|  | gпп | 0.626
|  | dпа | 0.673
|  | gпа | 0.626
4. | Коэффициенты категорий пользователей: | Kpппг | 1
|  | Kpппф | 0.0066667
|  | Kpпаг | 1
|  | Kpпаф | 0.0036364
5. | Коэффициент порогового значения процессорных ядер ИСиР | Kрм | 3

## 2.Услуги
|  | Отметка (если услуга/линия используется - поставьте 1, иначе - 0) | Коэффициент
Услуга | Процент от общей стоимости услуг по комплексу «Поддержка пользователей»
Поддержка пользователей, всего | 87% |  | 100%
в т.ч. 1-я линия поддержки | 61% | 1
2-я линия поддержки | 26% | 1
Управление знаниями | 13% | 1
Услуга | Процент от общей стоимости услуг по комплексу «Прикладное администрирование»
Управление инцидентами, всего | 45% |  | 100%
в т.ч. 2-я линия поддержки | 30% | 1
3-я линия поддержки | 15% | 1
Управление событиями | 7% | 1
Управление изменениями | 19% | 1
Функциональное тестирование | 8% | 1
Управление доступом | 9% | 1
Управление плановыми работами | 12% | 1
Услуга | Процент от общей стоимости услуг по комплексу «Системное администрирование»
Управление инцидентами, всего | 28% |  | 100%
в т.ч. 2-я линия поддержки | 19% | 1
3-я линия поддержки | 9% | 1
Управление событиями | 9% | 1
Управление изменениями | 16% | 1
Нагрузочное тестирование | 8% | 1
Управление плановыми работами | 25% | 1
Управление резервным копированием | 14% | 1

## 2.СтоимостьЕдТрудоемкости
Расчет стоимости единицы трудоемкости
№ п/п | Обозначение показателя в Порядке 18р | Наименование показателя в Порядке 18р | Стоимость единицы трудоемкости в ценах 2025 года (руб. за 1 чел.-день)
1. | Rп | Стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения | 26284.26
2. | Rт | Стоимость единицы трудоемкости технической поддержки аппаратного обеспечения | 13449.97

## 2.Расчет АдапСопр (hidden)
Расчет Адаптационного сопровождения
|  |  | Стоимость единицы трудоемкости | 25687.44
|  |  | Год начала оказания услуг | 2026
ГК (№, дата заключения, предмет) | Год начала ГК | Сумма ГК (без НДС) | Применяемый % | % от суммы ГК | 9%
1154/21 от 14.12.2021 Выполнение работ по модернизации информационной системы индикации состояния объектов интеллектуальной транспортной системы г. Москвы в части редизайна и создания приложения для смартфонов (ИС ИСО ИТС) | 2021 | 37790512.22 | 33% | 12470869.03 | 1122378.21
ТК1816/23 от 13.12.2023 Выполнение работ по модернизации информационной системы индикации состояния объектов интеллектуальной транспортной системы г. Москвы (ИС ИСО ИТС) в течение 335 календарных дней | 2023 | 47292964.19 | 100% | 47292964.19 | 4256366.78
|  |  | 0% | 0 | 0
Итого |  |  |  | 59763833.22 | 5378744.99
|  |  |  | Предельная трудоемкость для Адаптационного сопровождения, чел./дней (на 365 дней) | 209
Начальник Отдела реализации информационно-аналитического обеспечения |  |  |  |  | О.В. Пригожева
Начальник Управления по информационно-аналитическому обеспечению |  |  |  |  | А.В. Козыч

## 2.SLA
5. Коэффициенты уровня сервиса | Обозначение в Методике | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3
Коэффициент уровня сервиса по показателю «Режим оказания услуг» (сервисное обслуживание) | Kslaс | 1.25 | 1.1 | 1
Коэффициент уровня сервиса по показателю «Режим оказания услуг» (инцидентная работа) | Kslaи | 1.25 | 1.1 | 1
Коэффициент уровня сервиса по показателю «Режим оказания услуг» (сопровождение и техническая поддержка аппаратного обеспечения) | Kslaп | 1.25 | 1.1 | 1
Коэффициент уровня сервиса по показателю «Временные параметры услуг» | Kslaв | 1.15 | 1.1 | 1
Коэффициент уровня сервиса по показателю «Уровень доступности информационной системы» | Kslaд | 1.15 | 1.1 | 1