Приложение № 3

к Контракту от «___» ____________ 2026 г. № ________

Календарный план оказания Услуг

| № п/п | Наименование этапа, состав работ | Результат | Отчетные документы | Срок оказания | Стоимость этапа, % цены Контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Этап 1. Разработка документации на Систему |  |  | С даты заключения Контракта в течение 15 календарных дней | 5 % |
| 1.1 | Обследование: уточнение и согласование с Заказчиком состава показателей, отчетных форм и справочников в объеме, предусмотренном разделом 2.2.3 Технического задания | Согласованные Заказчиком перечни показателей, отчетных форм и справочников | - согласованные Заказчиком перечни показателей, отчетных форм и справочников. Техническая документация: - описание комплекса технических средств; - описание программного обеспечения; - матрица доступа Пользователей к ресурсам; - описание базы данных программного обеспечения и файлового хранилища Системы. Документ о приемке. |  |  |
| 1.2 | Разработка технической документации на Систему: - описание комплекса технических средств; - описание программного обеспечения; - матрица доступа Пользователей к ресурсам; - описание базы данных программного обеспечения и файлового хранилища Системы. | Техническая документация на Систему, переданная Заказчику |  |  |  |
| 2 | Этап 2. Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы инструментальных средств, подсистемы оркестрации ETL-процессов и подсистемы прикладных аналитических модулей |  |  | В течение 10 календарных дней с даты окончания Этапа 1 | 85 % |
| 2.1 | Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы инструментальных средств на условиях простой (неисключительной) лицензии: - лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура); - количество поддерживаемых физических ядер процессора (CPU) 16; - суммарное количество пользователей 150, в том числе 95 пользователей на просмотр, 50 операторов с правом ввода данных, 5 администраторов; - объем обрабатываемых данных 1 Тб; - лицензионная поддержка 1 год, уровень «Оптимальный»; - срок использования бессрочно. | Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы инструментальных средств, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы) | - Акт приема-передачи прав использования программ для ЭВМ (программное обеспечение подсистемы инструментальных средств, подсистемы оркестрации ETL-процессов, подсистемы прикладных аналитических модулей) в двух экземплярах; - лицензионные свидетельства (сертификаты или иные документы, установленные правообладателем, Лицензиаром) с указанием наименования Лицензиата, наименования ПО, номера, даты и срока действия Лицензии; - документы, подтверждающие право Исполнителя на предоставление прав использования ПО; - установочные файлы (дистрибутивы) ПО или инструкция по доступу к сайту производителя (правообладателя) ПО для получения дистрибутива; - комплект инструкций, дисков, поставляемых производителем ПО совместно с ПО; - документация на ПО (допускается в виде ссылок на онлайн документацию производителя); - документ о приемке. |  |  |
| 2.2 | Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов на условиях простой (неисключительной) лицензии: - лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура); - суммарное число одновременных ETL-процессов не менее 30; - лицензионная поддержка 1 год; - срок использования бессрочно. | Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы) |  |  |  |
| 2.3 | Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы прикладных аналитических модулей на условиях простой (неисключительной) лицензии: - лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура); - лицензионная поддержка 1 год; - срок использования бессрочно. | Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы прикладных аналитических модулей, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы) |  |  |  |
| 3 | Этап 3. Предоставление прав использования операционных систем, адаптация программного обеспечения, разработка рабочей документации и документов по защите информации, пусконаладочные работы, инструктаж пользователей и приемочные испытания |  |  | В течение 35 календарных дней с даты окончания Этапа 2, но не позднее 18.12.2026 | 10 % |
| 3.1 | Предоставление прав использования операционных систем для серверов ИАС на условиях простой (неисключительной) лицензии в количестве, необходимом для установки на все серверы Системы, со сроком действия бессрочно | Заказчику предоставлены права использования операционных систем, сертифицированных ФСТЭК России, переданы установочные файлы (дистрибутивы) | Лицензионные документы на операционные системы: - Акт приема-передачи прав использования программ для ЭВМ (операционные системы) в двух экземплярах; - лицензионные документы на операционные системы с указанием наименования Лицензиата; - установочные файлы (дистрибутивы) операционных систем; - копии сертификатов ФСТЭК России на поставленные версии операционных систем; - документация на операционные системы (допускается в виде ссылок на онлайн документацию производителя). Эксплуатационная документация: - инструкция и регламент технического обслуживания Системы; - инструкция и регламент резервного копирования Системы; - инструкция по разворачиванию Системы; - инструкция по восстановлению базы данных Системы; - руководство пользователя; - руководство администратора. Документы по защите информации: - проект акта определения уровня защищенности персональных данных; - проект акта классификации информационной системы; - Модель угроз безопасности информации; - Частное техническое задание на создание системы защиты информации; - технический проект на создание системы защиты информации (пояснительная записка, ведомость технического проекта, спецификация системы защиты информации); - руководство администратора безопасности Системы; - руководство пользователя системы защиты информации Системы; - инструкция по эксплуатации системы защиты информации. Документы по испытаниям и инструктажу: - программа и методика приемочных испытаний, утвержденная Заказчиком; - протокол инструктажа пользователей; - акт приемочных испытаний. Документ о приемке. |  |  |
| 3.2 | Установка и базовая настройка операционных систем на серверах тестового и промышленного контуров | Операционные системы установлены и настроены на серверах Системы |  |  |  |
| 3.3 | Развертывание и настройка программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов, подсистемы инструментальных средств и подсистемы прикладных аналитических модулей в тестовом и промышленном контурах | ПО Системы установлено на технических средствах Заказчика и настроено в тестовом и промышленном контурах |  |  |  |
| 3.4 | Настройка ETL-процессов и информационного взаимодействия с источниками данных, предусмотренными разделом 2.2.3 Технического задания; настройка форм ручного ввода данных и нормативно-справочной информации; настройка прав доступа пользователей | Настроенные процессы загрузки данных, формы ручного ввода и нормативно-справочная информация; настроенные права доступа |  |  |  |
| 3.5 | Адаптация и настройка прикладных аналитических модулей под условия Донецкой Народной Республики (внесение перечня муниципальных образований, настройка картосхемы и прав доступа), включая аналитическую и регламентную отчетность: - модуль мониторинга индикаторов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014; - модуль мониторинга социально-экономического развития; - модуль мониторинга государственных закупок; - модуль мониторинга общественно-политической ситуации; - модуль мониторинга исполнительской дисциплины; - модуль управления реализацией региональных проектов. | Настроенные прикладные аналитические модули и отчетные представления |  |  |  |
| 3.6 | Разработка эксплуатационной документации на Систему в электронном виде в формате *.PDF | Эксплуатационная документация на Систему, переданная Заказчику |  |  |  |
| 3.7 | Разработка документов по защите информации: - определение уровня защищенности персональных данных и класса защищенности Системы; - разработка Модели угроз безопасности информации, включая выводы о необходимом к применению классе СКЗИ; - разработка Частного технического задания на создание системы защиты информации; - разработка технического проекта на создание системы защиты информации. | Комплект документов по защите информации, переданный Заказчику |  |  |  |
| 3.8 | Разработка эксплуатационной и организационно-распорядительной документации по защите информации | Эксплуатационная и организационно-распорядительная документация по защите информации, переданная Заказчику |  |  |  |
| 3.9 | Проведение инструктажа пользователей по работе с программным обеспечением | Пользователи прошли инструктаж по работе с программным обеспечением |  |  |  |
| 3.10 | Разработка программы и методики приемочных испытаний и передача ее на утверждение Заказчику | Утвержденная Заказчиком программа и методика приемочных испытаний |  |  |  |
| 3.11 | Проведение приемо-сдаточных (приемочных) испытаний Системы, в том числе тестирование корректного функционирования Системы с установленными и настроенными СЗИ совместно с Заказчиком | Подписанный акт приемочных испытаний |  |  |  |

| Заказчик: _______________ / _______________ / | Исполнитель: _______________ / _______________ / |
| --- | --- |