## Лист1
Форма 1.1. Ценовое предложение
Наименование Участника:___________________
Наименование и номер конкурентного отбора № ____________________
Форма 1.1, состоит из 1 страницы
Выполнение работ по созданию информационной системы «Ситуационный центр АО «Газпром диагностика»
№ этапа | Перечень работ по этапу | Категория/должность специалиста | Код категории | Количество специалистов | Количество дней | Трудозатраты | Дневная ставка специалиста, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Итого
[9 empty] | Стоимость, без НДС, руб. | Итого НДС, ____ % руб. | Итого стоимость, руб. с НДС
1 | Проектирование системы | Руководитель направления | K5 | 1 | 1 | 1
|  | Руководитель проекта | K4 | 1 | 2 | 2
|  | Главный специалист-эксперт | K3 | 1 | 4 | 4
|  | Главный специалист | K2 | 2 | 5 | 10
|  | Ведущий специалист | K1 | 2 | 5 | 10
2 | Разработка функциональности | Руководитель направления | K5 | 1 | 3 | 3
|  | Руководитель проекта | K4 | 1 | 3 | 3
|  | Главный специалист-эксперт | K3 | 1 | 8 | 8
|  | Главный специалист | K2 | 2 | 16 | 32
|  | Ведущий специалист | K1 | 2 | 16 | 32
3 | Проведение опытной эксплуатации | Руководитель направления | K5 | 1 | 3 | 3
|  | Руководитель проекта | K4 | 1 | 3 | 3
|  | Главный специалист-эксперт | K3 | 1 | 4 | 4
|  | Главный специалист | K2 | 2 | 5 | 10
|  | Ведущий специалист | K1 | 2 | 5 | 10
Всего: