Приложение № 2

к Договору № ___________ от ____________20__ г.

Планово-расчетная стоимость выполнения работ

| № этапа | Перечень работ по этапу | Категория/должность специалиста | 2026 |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код категории | Количество специалистов | Количество дней | Трудозатраты | Дневная ставка специалиста, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, без НДС, руб. | Итого НДС, руб | Итого стоимость, руб. с НДС |
| 1 | Проектирование системы | Руководитель направления | K5 | 1 | 2 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель проекта | K4 | 1 | 2 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист-эксперт | K3 | 2 | 5 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист | K2 | 2 | 5 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист | K1 | 2 | 5 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка функциональности | Руководитель направления | K5 | 1 | 6 | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель проекта | K4 | 1 | 6 | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист-эксперт | K3 | 3 | 10 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист | K2 | 3 | 10 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист | K1 | 3 | 10 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение опытной эксплуатации | Руководитель направления | K5 | 1 | 6 | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель проекта | K4 | 1 | 6 | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист-эксперт | K3 | 3 | 10 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист | K2 | 3 | 10 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист | K1 | 3 | 10 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ввод в действие | Руководитель направления | K5 | 1 | 2 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель проекта | K4 | 1 | 3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист-эксперт | K3 | 2 | 8 | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист | K2 | 2 | 8 | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист | K1 | 2 | 8 | 16,0 |  |  |  |  |  |

| Заказчик: АО «Газпром диагностика» Генеральный директор ______________ /С.В. Скрынников/ мп | Исполнитель: Организация Должность _______________ /_____________/ мп |
| --- | --- |